**ด้าน\*3.ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน**

**1. ชื่อผลผลิต/โครงการ**  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

**ผลการดำเนินงาน/ผลงานเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

**2. งบประมาณ**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

|  |  |
| --- | --- |
| **งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2566** | **ผลการเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 66 (ผลการเบิกจ่ายจริงจาก GFMIS)** |
| 0.3000 | 0.299925 |

**3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายการให้การบริการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

**4. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุ

2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่น และนำมาส่งเสริมประกวดอาหารท้องถิ่นแต่ละชุมชน

3. เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อสร้างครูต้นแบบของชุมชนในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร

**5. รูปแบบลักษณะการดำเนินงาน/กิจกรรม** (โดยสรุป)

 เป็นการบริการวิชาการที่ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เน้นออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์(16 ชนิด)ให้สอดรับมาตรฐานฉลาก ของ อย. เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม และเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้เดินทางไกลได้ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อีก 5 ชนิด คือ สบู่ แชมพู ครีมนวด โลชั่น และเซรั่ม จาก ย่านาง&ใบเตย (หนึ่งเดียวในลำปาง)

รูปแบบลักษณะการดำเนินงาน เน้นกิจกรรมสร้างแรงจูงใจจาก

1) จัดเวทีเสวนา การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่BCG Model และตลาดดิจิทัล

2) การประกวดอาหารจากพืชผักอินทรีย์ เพื่อรับโล่รางวัลประจำตำบล

3) ถอดแก่นคิด นำเสนอผลงาน ผ่านกลุ่มสืบสาน ลานนาศิลป์ ชื่อ บทเพลง... ตำบลบ้านเป้า เล่าเรื่องราชภัฏวิถี สามัคคีชุมชน

**6. ระยะเวลาดำเนินการ** 1 ปี ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 (ระบุช่วงเวลา)

**7. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ** (โปรดระบุหน่วยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ ด้วย)

1. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ มากกว่า 50 ครัวเรือน

2. จำนวนกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน มากกว่า 1 กิจกรรม

3. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการกับโครงการ 2 วิชา

4. จำนวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการ 20 คน

**8. ผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จของงาน** (โปรดรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินการ

ตามข้อ 7 พร้อมทั้งระบุหน่วยนับที่ดำเนินการสำเร็จ)

 กลุ่มเกษตรกรในตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 70 ครัวเรือนดำเนินการ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ 2/ บ้านแม่ก๋ง หมู่3 /บ้านทุ่งม่านใต้ หมู่11/ และบ้านสบไพร หมู่ 10 /

กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้

1. กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวหมากสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน จำนวน 30 ครัวเรือน จัด ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ จัดกิจกรรมและติดตามงาน ตลอดเดือน กรกฎาคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ และนักศ฿กษา สาขา นวัตกรรมธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด/ยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำย่านางใบเตยสกัด สถานที่คือ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ จำนวน 35 ครัวเรือน จัดกิจกรรม และติดตามผล ตลอดเดือน มิถุนายน และกรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

3. กิจกรรมการสื่อสารผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่BCG Model และตลาดดิจิทัล จำนวน 35 ครัวเรือน จัด ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งม่านเหนือ ตลอดเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ในการควบคุมงานตามแผนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ 1)กลุ่มแม่บ้าน ในตำบลบ้านเป้า เช่น บ้านแม่ก๋ง บ้านสบไพร 2)อบต.บ้านเป้า 3)สมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ 4)นักศึกษาสาชาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอาหาร

4. กิจกรรมการสร้างเสริมความรักสามัคคีในชุมชนคนบ้านเป้า และการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วและถนนกินได้ จำนวน 70 ครัวเรือน สถานที่จัดคือ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งม่านเหนือ จัดในช่วงเดือน มีนาคม 2566 โดยติดตามผล ตามแผน ตลอดทั้งเดือน ผู้เข้าร่วมกิจกิจ คือ 1)กลุ่มผู้สูงอายุ ของตำบลบ้านเป้า 2)กลุ่มเเม่บ้านและกลุ่มเกษตรกร ตำบลบ้านเป้า3) กลุ่มวงดนตรีพื้นเมือ คือ กลุ่มสืบสาน ลานนา ศิลป์ 4)กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปง 5)กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ 6)วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ

**9. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป (ถ้ามี)**

 จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในปีงบประมาณถัดไป

**10. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี)**

 -

**11. รูปภาพประกอบของโครงการ 1-3 ภาพ**

ผู้ให้ข้อมูล นายวรากร เนือยทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

อีเมล์ vnt2015@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 064-9687535

**หมายเหตุ** **\*** โปรดระบุว่าผลผลิต/โครงการสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านใดต่อไปนี้

1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพธุรกิจฐานนวัตกรรม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. ยกระดับเศรฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
4. เศรษฐกิจชีวภาพ
5. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
7. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
8. เมืองอัจฉริยะ พัฒนาเมืองน่าอยู่
9. งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับขั้นแนวหน้า
10. พัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
11. โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทัดเทียมสากล
12. มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
13. ผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ
14. ผลิตแพทย์เพิ่ม-พยาบาลเพิ่ม
15. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
16. พัฒนาทักษะแรงงานเพื่ออนาคต (Up-skill/Re-skill)
17. แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
18. ระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ เรียนข้ามมหาวิทยาลัย
19. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมแก่ชุมชนและสังคม
20. จัดทำแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม